| СОГЛАСОВАН куратор регионального проекта Первый заместитель Губернатора Челябинской области _____________________ И.А. Гехт «28» мая 2021 г. УТВЕРЖДЕН отраслевым проектным комитетом (протокол от «28» мая 2021 г. № 6-Д) |
| --- |
| П А С П О Р Т |
| регионального проекта |
| Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Челябинская область) |
| 1. Основные положения |
| Наименование регионального проекта | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Челябинская область) |
| Краткое наименование регионального проекта | Старшее поколение (Челябинская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Гехт И.А. | Первый заместитель Губернатора Челябинской области |
| Руководитель регионального проекта | Буторина И.В. | Министр социальных отношений Челябинской области |
| Администратор регионального проекта | Скалунова И.Г. | Первый заместитель Министра |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа Челябинской области "Развитие здравоохранения Челябинской области" |
|  |  | Подпрограмма (направление) | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" |
|  | 2 | Государственная программа | Государственная программа Челябинской области "Развитие социальной защиты населения в Челябинской области" |
|  |  | Подпрограмма (направление) | Подпрограмма "Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
|  | 3 | Государственная программа | Государственная программа Челябинской области "Содействие занятости населения Челябинской области" |
|  |  | Подпрограмма (направление) | Подпрограмма "Поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения" |

| 2 |  |
| --- | --- |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |  |
| 1 | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |
| 1.1. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | ФП | Процент | 0,00 | 31.12.2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,0000 | 35,0000 | 40,0000 | - | - | - |  |
| 1.2. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | ФП | Процент | 3,50 | 01.12.2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,5000 | 4,0000 | 4,5000 | 5,0000 | - | - | - |  |
| 2 | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста |  |
| 2.1. | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения | ФП | Условная единица | 37,90 | 31.12.2017 | 0,0000 | 39,1000 | 23,6000 | 49,9000 | 54,6000 | 54,6000 | 54,6000 | - | - | - |  |
| 3 |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |  |
|  | соответствующего возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | ФП | Процент | 15,09 | 31.12.2017 | 0,0000 | 22,5000 | 13,8000 | 33,5000 | 55,7000 | 65,3000 | 70,0000 | - | - | - |  |
| 2.3. | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением | ФП | Процент | 57,20 | 31.12.2017 | 0,0000 | 60,5000 | 48,4000 | 68,7000 | 69,1000 | 80,0000 | 90,0000 | - | - | - |  |
| 4 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2021 года |  |
|  |  |  |  | 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 |  |  |
| 1 | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |
| 1.1. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | ФП | Процент | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1.2. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | ФП | Процент | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,5000 |  |
| 2 | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста |  |
| 2.1. | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста | ФП | Условная единица | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 49,9000 |  |
| 2.2. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | ФП | Процент | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,5000 |  |
| 2.3. | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением | ФП | Процент | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 68,7000 |  |
| 5 |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
|  |  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |  |  |
| 1 | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста |  |
| 1.1 | Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции | - | ПРОЦ | 0 | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | - | - | В Челябинской области проведена вакцинация против пневмококковой инфекции не менее 95 процентов граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
| 1.2 | Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 | - | ТЫС ЧЕЛ | 11 | 01.12.2019 | - | 2.9 | 1.75 | 3.7 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | - | - | В Челябинской области не менее 4,05 тыс. граждан старше трудоспособного возраста получают медицинскую помощь по профилю | Обеспечение реализации федерального проекта (результата |  |
| 6 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
|  |  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |  |  |
|  | года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «гериатрия» к концу 2024 года. | федерального проекта) |  |
| 1.3 | Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 | - | УСЛ ЕД | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | ​В Челябинской области функционирует гериатрический центр, оснащенный в соответствии с Порядком, обеспечено организационно-методическое руководство медицинских организаций и медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь по профилю «гериатрия». | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) |  |
| 7 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
|  |  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |  |  |
|  | году - в 85 субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года | - | ПРОЦ | 49.3 | - | - | 60.5 | 48.4 | 68.7 | 69.1 | 80 | 90 | - | - | В Челябинской области взято под диспансерное наблюдение не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, к концу 2024 года. | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
| 1.5 | В Челябинской области созданы новые гериатрические кабинеты в медицинских организациях | - | УСЛ ЕД | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | Функционируют 13 гериатрических кабинетов, оснащенных в соответствии с Положением. | Создание (реорганизация) организации (структурного подразде |  |
| 8 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
|  |  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ления) |  |
| 1.6 | В Челябинской области обеспечена профессиональная подготовка врачей-гериатров | - | ЧЕЛ | - | - | - | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | Медицинскую помощь оказывают 54 врачей-гериатров. Кадровое обеспечение врачами - гериатрами осуществляется в соответствии с Порядком. | Обеспечено привлечение квалифицированных кадров |  |
| 1.7 | Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции | - | ПРОЦ | 0 | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | - | - | В Челябинской области проведена вакцинация против пневмококковой инфекции не менее 95 процентов граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
| 9 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
|  |  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |  |  |
| 1.8 | В Челябинской области внедрены в практику клинические рекомендации по ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом в 2020 году | - | ДОКУМ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Медицинская помощь оказывается в соответствии с клиническими рекомендациями по ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом. | Принятие нормативного правового (правового) акта |  |
| 1.9 | В Челябинской области проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни | - | ДОКУМ | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения на период с 2019 – 2024 годы. | Утверждение документа |  |
| 1.10 | В Челябинской области созданы новые геронтологические | - | УСЛ ЕД | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Количество геронтологических коек соответствует Порядку, | Оказание услуг (выполнение |  |
| 10 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
|  |  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |  |  |
|  | койки в 2020 году (2 отделения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | планируемому к утверждению Минздравом Российской Федерации. Работает 9 отделений гериатрии | работ) |  |
| 1.11 | Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. Нарастающий итог | - | УСЛ ЕД | 0 | 31.12.2017 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический центр» разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещён на сайте Минздрава России, направлен в | Утверждение документа |  |
| 11 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
|  |  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | субъекты Российской Федерации. Начиная с 2021 года Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» производится отбор субъектов Российской Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер. Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения |  |  |
| 12 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
|  |  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации. |  |  |
| 2 | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |
| 2.1 | В Челябинской области ежегодно в 2019-2024 гг. обеспечено размещение не менее 60 рекламно-информационных материалов на телевидении, радио, | - | УСЛ ЕД | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | Размещены рекламно-информационные материалы на телевидении, радио, в печатных средствах массовой информации и в информационно- | Проведение информационно-коммуникационной кампании |  |
| 13 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
|  |  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |  |  |
|  | в печатных средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | телекоммуникационной сети «Интернет», направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. |  |  |
| 2.2 | В 4 пилотных учреждениях социального обслуживания Челябинской области внедрена система долговременного ухода за гражданами старшего поколения и инвалидами, включающая сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую | - | ДОКУМ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | В 4 пилотных учреждениях социального обслуживания Челябинской области внедрена система долговременного ухода, которая включает мероприятия по повышению эффективности межведомственног | Утверждение документа |  |
| 14 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
|  |  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |  |  |
|  | помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода (далее – система долговременного ухода) в 2021 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о взаимодействия, включая процессы сбора, хранения и передачи информации о гражданах и их состояниях, характеризующих полную либо частичную утрату способности, либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать сохранение жизненных потребностей с целью планирования, координации оказания им социальных и иных услуг, медицинской помощи, |  |  |
| 15 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
|  |  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | организацию родственного ухода, проведение необходимых мероприятий на долговременной основе. Предполагается поддерживать развитие стационарозамещающих технологий, патронажных служб, а также совершенствование предоставления социальных услуг и медицинской помощи на дому |  |  |
| 2.3 | В 50% учреждений социального обслуживания на территории Челябинской области внедрена система долговременного | - | ДОКУМ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | В 50% учреждений социального обслуживания на территории Челябинской области внедрена система | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
| 16 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
|  |  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |  |  |
|  | ухода за гражданами старшего поколения и инвалидами, включающая сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода (далее именуется – система долговременного ухода) в 2022 году. . Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | долговременного ухода, которая включает мероприятия по повышению эффективности межведомственного взаимодействия, включая процессы сбора, хранения и передачи информации о гражданах и их состояниях, характеризующих полную либо частичную утрату способности, либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать сохранение жизненных потребностей с целью |  |  |
| 17 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
|  |  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | планирования, координации оказания им социальных и иных услуг, медицинской помощи, организацию родственного ухода, проведение необходимых мероприятий на долговременной основе. Предполагается поддерживать развитие стационарозамещающих технологий, патронажных служб, а также совершенствование предоставления социальных услуг и медицинской помощи на дому |  |  |
| 2.4 | Удельный вес | - | ПРОЦ | - | - | - | 11. | 12. | 13. | 15. | 17. | 19. | - | - | В Челябинской | Оказание |  |
| 18 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
|  |  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |  |  |
|  | негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  |  | области увеличено число негосударственных организаций, участвующих в предоставлении социальных услуг. Создана конкурентная среда на рынке социальных услуг как один из механизмов повышения качества социальных услуг в сфере социального обслуживания населения. | услуг (выполнение работ) |  |
| 2.5 | В 100% учреждений социального обслуживания на территории Челябинской области внедрена система долговременного | - | ДОКУМ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ​ В 100% учреждений социального обслуживания на территории Челябинской | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
| 19 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
|  |  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |  |  |
|  | ухода за гражданами старшего поколения и инвалидами, включающая сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода (далее именуется – система долговременного ухода) в 2023 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | области внедрена система долговременного ухода, которая включает мероприятия по повышению эффективности межведомственного взаимодействия, включая процессы сбора, хранения и передачи информации о гражданах и их состояниях, характеризующих полную либо частичную утрату способности, либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать сохранение жизненных |  |  |
| 20 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
|  |  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребностей с целью планирования, координации оказания им социальных и иных услуг, медицинской помощи, организацию родственного ухода, проведение необходимых мероприятий на долговременной основе. Предполагается поддерживать развитие стационарозамещающих технологий, патронажных служб, а также совершенствование предоставления социальных услуг и медицинской помощи на дому |  |  |
| 21 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
|  |  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |  |  |
| 2.6 | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода | - | ПРОЦ | 2.9 | 31.12.2019 | - | - | 0 | 0 | 30 | 35 | 40 | - | - | ​Принят приказ Минтруда России от 28 февраля 2019 г. № 128 «О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных регионах в 2019 году»;Принят приказ Минтруда России от 26 февраля 2020 г. № 78 «О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации пилотного проекта по созданию | Утверждение документа |  |
| 22 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
|  |  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, и пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности, реализуемых в |  |  |
| 23 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
|  |  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в 2020 году»; Будут утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в пилотных регионах. В пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в |  |  |
| 24 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
|  |  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 году будут принимать участие 24 субъекта Российской Федерации: Республика Бурятия, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Ставропольский край, Амурская область, Волгоградская область, Воронежская область, Кемеровская область – Кузбасс, Кировская область, Костромская область, |  |  |
| 25 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
|  |  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Рязанская область, Самарская область, Тамбовская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, г. Москва. |  |  |
| 26 |  |
| 0 0 |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |  |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода0 |  |
| 1.1 | Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов | 16 147,00 | 15 924,40 | 16 382,40 | 16 382,40 | 16 382,40 | 0,00 | 81 218,60 |  |
| 1.1.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 16 147,00 | 15 924,40 | 16 382,40 | 16 382,40 | 16 382,40 | 0,00 | 81 218,60 |  |
| 1.1.1.1. | бюджет субъекта | 16 147,00 | 15 924,40 | 16 382,40 | 16 382,40 | 16 382,40 | 0,00 | 81 218,60 |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | 0 |  |
| 2.1 | В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году - не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 225 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 375 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 450 тысяч граждан предпенсионного возраста. | 85 875,40 | 24 180,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 056,34 |  |
| 27 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |  |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 2.1.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 85 875,40 | 24 180,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 056,34 |  |
| 2.1.1.1. | бюджет субъекта | 85 875,40 | 24 180,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 056,34 |  |
| 2.1.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста0 |  |
| 3.1 | Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции | 3 051,70 | 393,00 | 325,10 | 325,30 | 325,30 | 0,00 | 4 420,40 |  |
| 3.1.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 3 051,70 | 393,00 | 325,10 | 325,30 | 325,30 | 0,00 | 4 420,40 |  |
| 3.1.1.1. | бюджет субъекта | 3 051,70 | 393,00 | 325,10 | 325,30 | 325,30 | 0,00 | 4 420,40 |  |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2 | Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции | 523,40 | 190,15 | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 0,00 | 4 433,55 |  |
| 3.2.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 523,40 | 190,15 | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 0,00 | 4 433,55 |  |
| 3.2.1.1. | бюджет субъекта | 523,40 | 190,15 | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 0,00 | 4 433,55 |  |
| 28 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |  |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 3.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 105 597,50 | 40 688,49 | 17 947,50 | 17 947,70 | 17 947,70 | 0,00 | 200 128,89 |  |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: | 105 597,50 | 40 688,49 | 17 947,50 | 17 947,70 | 17 947,70 | 0,00 | 200 128,89 |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 |  |
| 7. Дополнительная информация |  |  |
| ​Региональный проект «Старшее поколение» (далее – проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан старшего поколения, создание мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни. Важнейшими задачами общества являются признание важности людей старшего поколения, формирование образа здорового старения. Необходимо преодоление негативных стереотипов старости и дискриминации по отношению к людям старшего поколения, а также формирование благоприятной среды, способствующей активному долголетию, развитие форм интеграции граждан старшего поколения в жизнь общества. Для этого в Челябинской области будут актуализированы региональные программы, направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. Будет охвачено профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, не менее 70% лиц старше трудоспособного возраста. Будет развиваться преемственность служб. В области с 2021 по 2023 год будет поэтапно внедрена система долговременного ухода за гражданами старшего поколения и инвалидами, включающая сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также по поддержке семейного ухода.Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, в 2024 году составит 19,1 %, что позволит создать конкурентную среду на рынке социальных услуг как одного из механизмов повышения качества социальных услуг в сфере социального обслуживания населения. В регионе будет создан региональный гериатрический центр. С учетом планируемого повышения пенсионного возраста особое значение приобретает работа с гражданами предпенсионного возраста, направленная на поддержку их занятости в части обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Для этих целей проектом предусмотрено обучение граждан старшего возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям. В результате реализации указанных мероприятий, начиная с 2019 года, будет обучено 7008 граждан старшего поколения к концу 2024 года. Успешная реализация проекта повлияет на достижение целей национального проекта по увеличению ожидаемой продолжительности здоровой жизни, увеличению числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, и числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. |  |

| 30 |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта |  |
|  | Старшее поколение (Челябинская область) |  |
| 0 0 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |
| 1.1 | Результат "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода" | 31.12.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. | ​Принят приказ Минтруда России от 28 февраля 2019 г. № 128 «О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных регионах в 2019 году»;Принят приказ Минтруда России от 26 февраля 2020 г. № 78 «О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, и пилотного проекта по | Нет | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и форма 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК России |
| 31 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности, реализуемых в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в 2020 году»; Будут утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в пилотных регионах. В пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2021 году будут принимать участие 24 субъекта Российской Федерации: Республика Бурятия, |  |  |
| 32 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Республика Мордовия, Республика Татарстан, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Ставропольский край, Амурская область, Волгоградская область, Воронежская область, Кемеровская область – Кузбасс, Кировская область, Костромская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Рязанская область, Самарская область, Тамбовская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, г. Москва. |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 30.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Буторина И.В. | Прочий тип документа . | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, |
| 33 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  | форма 3-собес и 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. | Прочий тип документа . | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. | Прочий тип документа . | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 34 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. | Прочий тип документа . | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. | Прочий тип документа . | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Буторина И.В. | Прочий тип документа . | - | сайт Росстата - распределение населения по |
| 35 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  | возрастным группам, форма 3-собес и 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. | Прочий тип документа . | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Буторина И.В. | Прочий тип документа . | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и 6-собес (ФГИС |
| 36 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  | ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. | Прочий тип документа . | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. | Прочий тип документа . | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Буторина И.В. | Прочий тип документа . | - | сайт Росстата - распределени |
| 37 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | е населения по возрастным группам, форма 3-собес и 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. | Прочий тип документа . | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Буторина И.В. | Прочий тип документа . | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и 6- |
| 38 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  | собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. | Прочий тип документа . | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. | Прочий тип документа . | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Буторина И.В. | Прочий тип документа . | - | сайт Росстата - |
| 39 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | органами и организациями" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. | Прочий тип документа . | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Буторина И.В. | Прочий тип документа . | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, |
| 40 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  | форма 3-собес и 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. | Прочий тип документа . | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. | Прочий тип документа . | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 41 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.2 | Результат "Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов" | - | 10.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. | В Челябинской области увеличено число негосударственных организаций, участвующих в предоставлении социальных услуг. Создана конкурентная среда на рынке социальных услуг как один из механизмов повышения качества социальных услуг в сфере социального обслуживания населения. | Нет | http://rpost.minsoc74.ru/rpost/reestr_last.html?PageSize=10&Sort=0&PageNumber=1 |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 10.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. | Прочий тип документа | - | Реестр поставщиков социальных услуг Челябинской области |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 10.12.2021 | 01 | 03 | Буторина И.В. |  | - | Реестр поставщиков социальных услуг Челябинской области |
| 42 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 10.12.2021 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. |  | - | Реестр поставщиков социальных услуг Челябинской области |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 10.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. |  | - | Реестр поставщиков социальных услуг Челябинской области |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 10.12.2021 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Буторина И.В. |  | - | Реестр поставщиков социальных услуг Челябинской области |
| 43 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 10.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. | Прочий тип документа | - | Реестр поставщиков социальных услуг Челябинской области |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 10.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. |  | - | Реестр поставщиков социальных услуг Челябинской области |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 10.12.2022 | 02 | Взаимосвязь с иными | Буторина И.В. |  | - | Реестр поставщиков социальных |
| 44 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | услуг Челябинской области |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 10.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. |  | - | Реестр поставщиков социальных услуг Челябинской области |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 10.12.2022 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. |  | - | Реестр поставщиков социальных услуг Челябинской области |
| 45 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 10.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Буторина И.В. | Прочий тип документа | - | Реестр поставщиков социальных услуг Челябинской области |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 10.12.2023 | 01 | 03 | Буторина И.В. |  | - | Реестр поставщиков социальных услуг Челябинской области |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 10.12.2023 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. |  | - | Реестр поставщиков социальных услуг Челябинской области |
| 46 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 10.12.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. |  | - | Реестр поставщиков социальных услуг Челябинской области |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 10.12.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. |  | - | Реестр поставщиков социальных услуг Челябинской области |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 10.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Буторина И.В. | Прочий тип документа | - |  |
| 47 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.3 | Результат "В 100% учреждений социального обслуживания на территории Челябинской области внедрена система долговременного ухода за гражданами старшего поколения и инвалидами, включающая сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода (далее именуется – система долговременного ухода) в 2023 году." | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. | ​ В 100% учреждений социального обслуживания на территории Челябинской области внедрена система долговременного ухода, которая включает мероприятия по повышению эффективности межведомственного взаимодействия, включая процессы сбора, хранения и передачи информации о гражданах и их состояниях, характеризующих полную либо частичную утрату способности, либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать сохранение жизненных потребностей с целью планирования, координации оказания им социальных и иных услуг, медицинской помощи, | Нет | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и форма 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда России |
| 48 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | организацию родственного ухода, проведение необходимых мероприятий на долговременной основе. Предполагается поддерживать развитие стационарозамещающих технологий, патронажных служб, а также совершенствование предоставления социальных услуг и медицинской помощи на дому |  |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Буторина И.В. | Прочий тип документа | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результ | 01 | Буторина И.В. | Прочий тип документа | - | сайт Росстата - распределение населения |
| 49 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | работы)" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  | по возрастным группам, форма 3-собес и 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. | Прочий тип документа | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Буторина И.В. |  | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и 6-собес (ФГИС |
| 50 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  | ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. | Отчет | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. | Прочий тип документа | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.4 | Результат "В 50% учреждений социального обслуживания на территории Челябинской области | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Буторина И.В. | В 50% учреждений социального обслуживания на территории Челябинской | Нет | сайт Росстата - распределени |
| 51 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | внедрена система долговременного ухода за гражданами старшего поколения и инвалидами, включающая сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода (далее именуется – система долговременного ухода) в 2022 году. " |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | области внедрена система долговременного ухода, которая включает мероприятия по повышению эффективности межведомственного взаимодействия, включая процессы сбора, хранения и передачи информации о гражданах и их состояниях, характеризующих полную либо частичную утрату способности, либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать сохранение жизненных потребностей с целью планирования, координации оказания им социальных и иных услуг, медицинской помощи, организацию родственного ухода, проведение необходимых мероприятий на долговременной основе. Предполагается поддерживать развитие стационарозамещающих технологий, патронажных |  | е населения по возрастным группам, форма 3-собес и 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда России |
| 52 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | служб, а также совершенствование предоставления социальных услуг и медицинской помощи на дому |  |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Буторина И.В. | Прочий тип документа | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Буторина И.В. | Прочий тип документа | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 53 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.12.2021 | 03 | 05 | Буторина И.В. | Прочий тип документа | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.12.2021 | 04 | 05 | Буторина И.В. | Прочий тип документа | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2021 | 01 | 03 | Буторина И.В. | Прочий тип документа | - | сайт Росстата - распределение населения по |
| 54 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | возрастным группам, форма 3-собес и 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2021 | 01 | 04 | Буторина И.В. | Прочий тип документа | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.11.2022 | 05 | 02 | Буторина И.В. | Прочий тип документа | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и 6-собес (ФГИС |
| 55 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.4.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.11.2022 | 05 | 02 | Буторина И.В. | Прочий тип документа | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.4.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. |  | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для | - | 01.12.2022 | 04 | 06 | Буторина И.В. | Прочий тип документа | - | сайт Росстата - распределени |
| 56 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | оказания услуги (выполнения работы)" |  |  |  |  |  |  |  | е населения по возрастным группам, форма 3-собес и 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.4.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Буторина И.В. | Прочий тип документа | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Буторина И.В. |  | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и 6- |
| 57 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  | собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.4.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.12.2022 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. | Отчет | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.4.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.12.2022 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. | Прочий тип документа | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.4.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | 02 | Взаимосвязь с | Буторина И.В. | Прочий тип документа | - | сайт Росстата - |
| 58 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.5 | Результат "В 4 пилотных учреждениях социального обслуживания Челябинской области внедрена система долговременного ухода за гражданами старшего поколения и инвалидами, включающая сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода (далее – система долговременного ухода) в 2021 году" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. | В 4 пилотных учреждениях социального обслуживания Челябинской области внедрена система долговременного ухода, которая включает мероприятия по повышению эффективности межведомственного взаимодействия, включая процессы сбора, хранения и передачи информации о гражданах и их состояниях, характеризующих полную либо частичную утрату способности, либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно | Нет | http://minsoc74.ru/nacionalnyy-proekt-demografiya |
| 59 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | передвигаться, обеспечивать сохранение жизненных потребностей с целью планирования, координации оказания им социальных и иных услуг, медицинской помощи, организацию родственного ухода, проведение необходимых мероприятий на долговременной основе. Предполагается поддерживать развитие стационарозамещающих технологий, патронажных служб, а также совершенствование предоставления социальных услуг и медицинской помощи на дому |  |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Услуги оказаны (работы выполнены)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Буторина И.В. | Отчет | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и 6- |
| 60 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  | собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда |
| 1.6 | Результат "В Челябинской области ежегодно в 2019-2024 гг. обеспечено размещение не менее 60 рекламно-информационных материалов на телевидении, радио, в печатных средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" | - | 10.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. | Размещены рекламно-информационные материалы на телевидении, радио, в печатных средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. | Нет | http://minsoc74.ru/nacionalnyy-proekt-demografiya |
| 1.6.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 25.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Буторина И.В. | Прочий тип документа | - | Информационная система отсутствует |
| 1.6.2 | Контрольная точка "Для оказания | - | 10.12.2021 | Взаимо | 03 | Буторина И.В. |  | - | Информацио |
| 61 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  | нная система отсутствует |
| 1.6.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 10.12.2021 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. | Прочий тип документа | - | Информационная система отсутствует |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 10.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | 02 | Буторина И.В. | Прочий тип документа | - | Информационная система отсутствует |
| 62 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.6.5 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 10.12.2022 | 01 | 03 | Буторина И.В. |  | - | Информационная система отсутствует |
| 1.6.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 10.12.2022 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. | Прочий тип документа | - | Информационная система отсутствует |
| 1.6.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 10.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Буторина И.В. | Прочий тип документа | - | Информационная система отсутствует |
| 63 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.6.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 10.12.2023 | 01 | 03 | Буторина И.В. |  | - | Информационная система отсутствует |
| 1.6.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 10.12.2023 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. | Прочий тип документа | - | Информационная система отсутствует |
| 1.6.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 10.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Буторина И.В. | Прочий тип документа | - | Информационная система отсутствует |
| 1.6.11 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) | - | 10.12.2024 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Буторина И.В. |  | - | Информационная система |
| 64 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | отсутствует |
| 1.6.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 10.12.2024 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. | Прочий тип документа | - | Информационная система отсутствует |
| 2 | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста |
| 2.1 | Результат "Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Семенов Ю.А. | В Челябинской области взято под диспансерное наблюдение не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, | Нет | Региональная информационная система медицинской статистики |
| 65 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  | к концу 2024 года. |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Семенов Ю.А. | Отчет | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.1.2 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" | - | 31.08.2021 | 03 | 02 | Семенов Ю.А. | Отчет . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.1.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 02 | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 66 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вует |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.12.2021 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.1.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Семенов Ю.А. | Отчет | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 02 | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 67 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.12.2022 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.1.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Семенов Ю.А. | Отчет | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.1.9 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о | - | 31.08.2023 | 03 | 02 | Семенов Ю.А. | Отчет . | - | https://www.miac74.ru/bars |
| 68 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" |  |  |  |  |  |  |  | /Desktop |
| 2.1.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.1.11 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.12.2023 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.1.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.01.2024 | Взаимосвязь с иными результ | 04 | Семенов Ю.А. | Отчет | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 69 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" | - | 31.08.2024 | 03 | 02 | Семенов Ю.А. | Отчет . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.1.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.1.15 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.12.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 70 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.2 | Результат "Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста" | 01.12.2019 | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. | В Челябинской области не менее 4,05 тыс. граждан старше трудоспособного возраста получают медицинскую помощь по профилю «гериатрия» к концу 2024 года. | Нет | Региональная медицинская информационная система |
| 2.2.1 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" | - | 31.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Семенов Ю.А. | Отчет | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.2.2 | Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с | 02 | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars |
| 71 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  | /Desktop |
| 2.2.3 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 01.12.2021 | 01 | 03 | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.2.4 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. | Отчет | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 72 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" | - | 31.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Семенов Ю.А. | Отчет | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.2.6 | Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.2.7 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о | - | 01.12.2022 | 01 | 03 | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars |
| 73 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)" |  |  |  |  |  |  |  | /Desktop |
| 2.2.8 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. | Отчет | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.2.9 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" | - | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 03 | Семенов Ю.А. | Отчет | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 74 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.2.11 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 01.12.2023 | 01 | 03 | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.2.12 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Семенов Ю.А. | Отчет | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 75 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.2.13 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" | - | 31.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Семенов Ю.А. | Отчет | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.2.14 | Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - |  |
| 76 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | проекта)" |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.2.15 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 01.12.2024 | 01 | 03 | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.2.16 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального | - | 01.12.2024 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. | Отчет | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 77 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | проекта)" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.17 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" | - | 01.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. | Отчет | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.3 | Результат "Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. | ​В Челябинской области функционирует гериатрический центр, оснащенный в соответствии с Порядком, обеспечено организационно-методическое руководство медицинских организаций и медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь по профилю «гериатрия». | Нет | Региональная информационная система медицинской статистики |
| 2.3.1 | Контрольная точка "Принято | - | 01.04.2021 | Взаимо | 02 | Семенов Ю.А. |  | - | https://www. |
| 78 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  | miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.3.2 | Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации" | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - |  |
| 2.3.3 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)" | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 79 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)" | - | 01.12.2021 | 03 | 05 | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.3.5 | Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)" | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.3.6 | Контрольная точка "Созданы региональный гериатрический центр на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь для ветеранов войн"" | - | 01.12.2021 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. | Приказ | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 80 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 2.3.7 | Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)" | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.3.8 | Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.3.9 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)" | - | 01.12.2022 | 02 | 04 | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.3.10 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars |
| 81 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | /Desktop |
| 2.3.11 | Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.3.12 | Контрольная точка "Создан региональный гериатрический центр на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь для ветеранов войн"" | - | 01.12.2022 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Семенов Ю.А. | Приказ | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 82 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | вует |  |  |  |  |
| 2.3.13 | Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)" | - | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.3.14 | Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.3.15 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 83 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.3.16 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.3.17 | Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)" | - | 01.12.2023 | 04 | 06 | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.3.18 | Контрольная точка "Создан региональный гериатрический центр на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь для ветеранов войн"" | - | 01.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Семенов Ю.А. | Приказ | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 84 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | отсутствует |  |  |  |  |
| 2.3.19 | Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)" | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.3.20 | Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.3.21 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 85 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.3.22 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)" | - | 01.12.2024 | 03 | 05 | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.3.23 | Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)" | - | 01.12.2024 | 04 | 06 | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.3.24 | Контрольная точка "Создан региональный гериатрический центр на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь для ветеранов войн"" | - | 01.12.2024 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. | Приказ | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.4 | Результат "Не менее 95 процентов лиц старше | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Семенов Ю.А. | В Челябинской области проведена вакцинация | Нет | Региональная информация |
| 86 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции " |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | против пневмококковой инфекции не менее 95 процентов граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |  | система медицинской статистики |
| 2.4.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.4.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.05.2021 | 04 | 06 | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.4.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Семенов Ю.А. | Акт | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 87 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | услуг" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 01.07.2021 | 06 | 03 | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.4.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.4.6 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.12.2021 | 01 | 03 | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 88 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 2.4.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.12.2021 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. | Отчет | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.4.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.4.9 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.12.2022 | 01 | 03 | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.4.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.12.2022 | 02 | 04 | Семенов Ю.А. | Отчет | - | https://www.miac74.ru/bars |
| 89 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | /Desktop |
| 2.4.11 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.12.2022 | 03 | 05 | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.4.12 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.4.13 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.4.14 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, | - | 01.12.2022 | 06 | Взаимосвязь с | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars |
| 90 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | /Desktop |
| 2.4.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.4.16 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.12.2023 | 01 | 03 | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.4.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.12.2023 | 02 | Взаимосвязь с иными результ | Семенов Ю.А. | Отчет | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 91 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.4.18 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.12.2023 | 03 | 05 | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.4.19 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.12.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.4.20 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 01.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 92 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | и отсутствует |  |  |  |  |
| 2.4.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Семенов Ю.А. | Отчет | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.4.22 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.4.23 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) | - | 01.12.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными результ | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 93 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | обеспечение" |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.5 | Результат "Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов" | 31.12.2017 | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. | В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический центр» разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещён на сайте Минздрава России, направлен в субъекты Российской Федерации. Начиная с 2021 года Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» производится | Нет | Региональная медицинская информационная система медицинской статистики |
| 94 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | отбор субъектов Российской Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер. Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации. |  |  |
| 2.5.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.5.2 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 95 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.5.3 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.5.4 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 96 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 2.5.5 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.5.6 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.5.7 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 97 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 2.5.8 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.5.9 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.5.10 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 98 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.5.11 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.5.12 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 99 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 2.5.13 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.5.14 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.5.15 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 100 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 2.5.16 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.5.17 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.5.18 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 101 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.5.19 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буторина И.В. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.5.20 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа . | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 102 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 2.6 | Результат "В Челябинской области созданы новые гериатрические кабинеты в медицинских организациях " | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. | Функционируют 13 гериатрических кабинетов, оснащенных в соответствии с Положением. | Нет | Региональная медицинская информационная система |
| 2.6.1 | Контрольная точка "Контрольная точка не задана" | - | - | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | - |  |
| 2.6.2 | Контрольная точка "Контрольная точка не задана" | - | - | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам |  |  | - |  |
| 103 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 2.7 | Результат "В Челябинской области обеспечена профессиональная подготовка врачей-гериатров" | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. | Медицинскую помощь оказывают 54 врачей-гериатров. Кадровое обеспечение врачами - гериатрами осуществляется в соответствии с Порядком. | Нет | Региональная информационная система медицинской статистики |
| 2.7.1 | Контрольная точка "Контрольная точка не задана" | - | - | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | - |  |
| 2.7.2 | Контрольная точка "Контрольная точка не задана" | - | - | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ |  |  | - |  |
| 104 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.8 | Результат "В Челябинской области созданы новые геронтологические койки в 2020 году (2 отделения)" | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. | Количество геронтологических коек соответствует Порядку, планируемому к утверждению Минздравом Российской Федерации. Работает 9 отделений гериатрии | Нет | Региональная медицинская информационная система статистики |
| 2.8.1 | Контрольная точка "Контрольная точка не задана" | - | - | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | - |  |
| 105 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 2.9 | Результат "В Челябинской области внедрены в практику клинические рекомендации по ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом в 2020 году" | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. | Медицинская помощь оказывается в соответствии с клиническими рекомендациями по ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом. | Нет | Региональная медицинская информационная система медицинской статистики |
| 2.9.1 | Контрольная точка "Контрольная точка не задана" | - | - | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | - |  |
| 2.10 | Результат "В Челябинской области проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Семенов Ю.А. | Проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения на период с 2019 – 2024 годы. | Нет | Региональная медицинская информационная система медицинской статистики |
| 106 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 2.10.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.10.2 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 01.12.2021 | 01 | 03 | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.10.3 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 107 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 2.10.4 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.10.5 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 01.12.2021 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.10.6 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 02 | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 108 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.10.7 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 01.12.2022 | 01 | 03 | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.10.8 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.10.9 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 01.12.2022 | 03 | 05 | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.10.10 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 01.12.2022 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 109 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | и отсутствует |  |  |  |  |
| 2.10.11 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.10.12 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.10.13 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 110 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.10.14 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.10.15 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 01.12.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 111 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 2.10.16 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.10.17 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.10.18 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 112 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 2.10.19 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.10.20 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 01.12.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.11 | Результат "Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Семенов Ю.А. | В Челябинской области проведена вакцинация против пневмококковой инфекции не менее 95 | Нет | Региональная медицинская информационная система |
| 113 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции " |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | процентов граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |  | медицинской статистики |
| 2.11.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Семенов Ю.А. | Приказ | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.11.2 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 114 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 2.11.3 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.05.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.11.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. | Акт | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.11.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 01.07.2021 | 06 | 03 | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.11.6 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с | 03 | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars |
| 115 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  | /Desktop |
| 2.11.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.12.2021 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. | Отчет | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.11.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 02 | Семенов Ю.А. | Приказ | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 116 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вует |  |  |  |  |  |
| 2.11.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Семенов Ю.А. | Отчет | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.11.10 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.11.11 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 117 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.11.12 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.11.13 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 01.12.2022 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.11.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с | 02 | Семенов Ю.А. | Приказ | - | https://www.miac74.ru/bars |
| 118 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  | /Desktop |
| 2.11.15 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.11.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.12.2023 | 02 | 04 | Семенов Ю.А. | Отчет | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.11.17 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 119 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.11.18 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.11.19 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.11.20 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, | - | 01.12.2023 | 06 | Взаимосвязь с | Семенов Ю.А. | Прочий тип документа | - | https://www.miac74.ru/bars |
| 120 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | /Desktop |
| 2.11.21 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Семенов Ю.А. | Приказ | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.11.22 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 121 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |
| 2.11.23 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.12.2024 | 02 | 04 | Семенов Ю.А. | Отчет | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.11.24 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.11.25 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |
| 2.11.26 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars |
| 122 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | выполненных работ, оказанных услуг" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | /Desktop |
| 2.11.27 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенов Ю.А. |  | - | https://www.miac74.ru/bars/Desktop |

| 123 |  |
| --- | --- |
| Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Буторина И. В. | Министр социальных отношений Челябинской области | Гехт И. А. | 5 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Скалунова И. Г. | Первый заместитель Министра |  | 5 |  |
| Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Буторина И. В. | Министр социальных отношений Челябинской области | Гехт И. А. | 5 |  |
| Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Семенов Ю. А. | Министр здравоохранения Челябинской области | Гехт И. А. | 1 |  |
| Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Семенов Ю. А. | Министр здравоохранения Челябинской области | Гехт И. А. | 1 |  |
| Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Семенов Ю. А. | Министр здравоохранения Челябинской области | Гехт И. А. | 1 |  |
| Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Семенов Ю. А. | Министр здравоохранения Челябинской области | Гехт И. А. | 1 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | Никитина Т. Е. | Исполняющий обязанности Министра | Гехт И. А. | 0 |  |
| Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов |  |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Семенов Ю. А. | Министр здравоохранения Челябинской области | Гехт И. А. | 1 |  |
| В Челябинской области созданы новые гериатрические кабинеты в медицинских организациях |  |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Семенов Ю. А. | Министр здравоохранения Челябинской области | Гехт И. А. | 1 |  |
| В Челябинской области обеспечена профессиональная подготовка врачей-гериатров |  |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Семенов Ю. А. | Министр здравоохранения Челябинской области | Гехт И. А. | 1 |  |
| В Челябинской области созданы новые геронтологические койки в 2020 году (2 отделения) |  |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Семенов Ю. А. | Министр здравоохранения Челябинской области | Гехт И. А. | 1 |  |
| В Челябинской области внедрены в практику клинические рекомендации по ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом в 2020 году |  |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Семенов Ю. А. | Министр здравоохранения Челябинской области | Гехт И. А. | 1 |  |
| В Челябинской области проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни |  |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Семенов Ю. А. | Министр здравоохранения Челябинской области | Гехт И. А. | 1 |  |
| Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции |  |
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Семенов Ю. А. | Министр здравоохранения Челябинской области | Гехт И. А. | 1 |  |
| 16 | Участник регионального проекта | Никитина Т. Е. | Исполняющий обязанности Министра | Гехт И. А. | 0 |  |
| Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов |  |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Буторина И. В. | Министр социальных отношений Челябинской области | Гехт И. А. | 5 |  |
| В 100% учреждений социального обслуживания на территории Челябинской области внедрена система долговременного ухода за гражданами старшего поколения и инвалидами, включающая сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода (далее именуется – система долговременного ухода) в 2023 году. |  |
| 18 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Буторина И. В. | Министр социальных отношений Челябинской области | Гехт И. А. | 0 |  |
| В 50% учреждений социального обслуживания на территории Челябинской области внедрена система долговременного ухода за гражданами старшего поколения и инвалидами, включающая сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода (далее именуется – система долговременного ухода) в 2022 году. |  |
| 19 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Буторина И. В. | Министр социальных отношений Челябинской области | Гехт И. А. | 5 |  |
| 20 | Участник регионального проекта | Приколотин С. И. | Директор | Гехт И. А. | 2 |  |
| В 4 пилотных учреждениях социального обслуживания Челябинской области внедрена система долговременного ухода за гражданами старшего поколения и инвалидами, включающая сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода (далее – система долговременного ухода) в 2021 году |  |
| 21 | Ответственный за достижение | Буторина И. В. | Министр социальных | Гехт И. А. | 5 |  |
|  | результата регионального проекта |  | отношений Челябинской области |  |  |  |
| 22 | Участник регионального проекта | Приколотин С. И. | Директор | Гехт И. А. | 2 |  |
| В Челябинской области ежегодно в 2019-2024 гг. обеспечено размещение не менее 60 рекламно-информационных материалов на телевидении, радио, в печатных средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения |  |
| 23 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Буторина И. В. | Министр социальных отношений Челябинской области | Гехт И. А. | 5 |  |
| 24 | Участник регионального проекта | Кузнецов А. И. | Министр образования и науки Челябинской области | Гехт И. А. | 2 |  |
| 25 | Участник регионального проекта | Бетехтин А. В. | Министр культуры Челябинской области | Евдокимов В. М. | 2 |  |
| 26 | Участник регионального проекта | Одер Л. Я. | Министр физической культуры и спорта Челябинской области | Гехт И. А. | 2 |  |
| 27 | Участник регионального проекта | Смирнов В. В. | Начальник Главного управления | Гехт И. А. | 2 |  |